## Gestion_grilles
PHASE | Item | charge | Prix unitaire HT | total
Gestion de projet | Recueil d'informations | 0.5 | 1500 | 750
| Cahier de charge et capture des besoins | 1 | 1500 | 1500
Analyse et conception | Modélisation des diagrammes | 3 | 1200 | 3600
| conception de la base de données ( architecture) | 4 | 1200 | 4800
| design / template standard | 2 | 900 | 1800
Réalisation de l’application | preparation Environnement et outils de développement | 0.5 | 1000 | 500
| création de la base de données | 2 | 1200 | 2400
développement | sprint 1 (authentification + paramétrage) | 14 | 1100 | 15400
| sprint 2 (évaluateur) | 12 | 1100 | 13200
| sprint 3 (reporting) | 8 | 1100 | 8800
finalisation | Test et recette de développement | 4 | 1000 | 4000
| déploiement / mise en prod | 3 | 1200 | 3600
TOTAL |  | 54 | 60350